ЖБИ-трекер

Пользовательская инструкция

Веб-инструмент для отслеживания статусов поставки и монтажа сборных железобетонных конструкций

# Оглавление

# Раздел 1. Начало работы

## 1.1 Вход в систему

1. Откройте в браузере адрес сервера (уточните у администратора).

2. В поле «Логин» введите свой логин.

3. В поле «Пароль» введите пароль.

4. Нажмите «Войти».

Если пароль не подходит или забыт — обратитесь к администратору: только он может задать пароль заново.

## 1.2 Роли пользователей

У системы три роли, они определяют набор доступных действий:

| Роль | Что доступно |
| --- | --- |
| Администратор | Полный доступ: работа со схемой, статусы, загрузка чертежей, все настройки, экспорт и импорт данных. |
| Пользователь | Просмотр схемы, смена статусов элементов, загрузка чертежей. Без доступа к настройкам, экспорту и импорту. |
| Наблюдатель | Только просмотр схемы и карточек элементов, без каких-либо изменений. |

Роль назначает администратор в разделе «Пользователи» (см. 6.1).

## 1.3 Общий вид экрана

- Тулбар сверху — выбор чертежа, кнопка «Загрузить чертёж», переключатель «2D / 3D», поле «Рабочая дата», меню «Настройки», имя пользователя, кнопка «Выйти».

- Рабочая область в центре — схема здания.

- Сайдбар справа — вкладки «Свойства» (карточка элемента) и «Фильтры».

## 1.4 Выход из системы

1. Нажмите «Выйти» в правом верхнем углу экрана.

# Раздел 2. Работа со схемой

## 2.1 Выбор чертежа и слоёв

Доступ: все роли

1. В тулбаре откройте поле выбора чертежа.

2. Отметьте галочкой нужный файл чертежа — раскроется список его слоёв.

3. Отметьте нужные слои (можно оставить все или выбрать часть).

4. Можно отметить сразу несколько файлов чертежей — их элементы отобразятся на одной схеме вместе.

Выбор действует только на время текущего сеанса — после перезагрузки страницы восстанавливается последний загруженный чертёж целиком.

## 2.2 Навигация по схеме

Доступ: все роли

- Колесо мыши — масштабирование (к точке под курсором).

- Перетаскивание мышью (без Shift) — панорамирование.

- Индикатор масштаба в правом нижнем углу — клик по нему возвращает схему к виду «целиком».

## 2.3 Переключение между 2D и 3D

Доступ: все роли

1. В тулбаре нажмите переключатель «2D / 3D».

2. В 3D-режиме: клик по элементу выделяет его так же, как в 2D; вращение камеры — перетаскивание мышью; масштаб — колесо мыши.

## 2.4 Просмотр информации об элементе

Доступ: все роли

1. Кликните по элементу на схеме (в 2D или 3D).

2. Сайдбар переключится на вкладку «Свойства» и покажет карточку: идентификатор, тип и марка, подтип, адрес по осям, статус, контракт, координаты и отметка, зоны (захватка/кран/стоянка — только для чертежей нового формата).

3. Ниже карточки — история статусов: дата, статус, кто изменил. Отдельную запись можно удалить кнопкой «✕» рядом с ней.

## 2.5 Поиск марки

Доступ: все роли

1. Откройте вкладку «Фильтры» в сайдбаре.

2. В поле «Поиск марки…» начните вводить текст — список марок в фильтре сузится до совпадений.

## 2.6 Фильтры отображения

Доступ: все роли

Фильтры скрывают на схеме элементы с ненужными значениями. Группы: Захватка, Кран/Стоянка крана, Отметка (высота), Тип элемента/Подтип/Марка, Статус, Поставщик/Контракт.

1. Откройте вкладку «Фильтры» в сайдбаре.

2. Снимите галочку с ненужного значения в нужной группе — элементы с этим значением пропадут со схемы.

3. Кнопки «все» / «ничего» рядом с названием группы — отметить или снять все значения этой группы разом.

4. Кнопка «Сбросить все фильтры» в верхней части раздела — вернуть все группы к показу всех значений.

Серый (неактивный) чекбокс означает, что при текущей комбинации фильтров под это значение сейчас не попадает ни один видимый элемент — он не пропадает из списка и станет доступен снова, как только изменятся остальные фильтры.

## 2.7 Отображение зон и подписей

Доступ: все роли

1. Откройте вкладку «Фильтры».

2. В верхней части — переключатели «Отображение зон» (по категориям: захватка/кран/стоянка) и «Подписи» (по типу элемента).

3. Включите или выключите нужные — изменения применяются сразу и не сохраняются после перезагрузки страницы.

# Раздел 3. Статусы поставки и монтажа

Каждый элемент проходит статусы: Запланирован → Контрактация → В производстве → Отгружен → Доставлен → Смонтирован → Принят. Статусы можно менять не по порядку и откатывать назад.

## 3.1 Изменение статуса одного элемента

Доступ: администратор, пользователь

1. Дважды кликните по элементу на схеме либо кликните по нему правой кнопкой мыши.

2. В открывшемся контекстном меню выберите новый статус.

3. В диалоге подтверждения проверьте или измените дату и время перехода.

4. Если элемент уходит со статуса «Запланирован» — укажите контракт (и, если нужно, партию — см. 4.2).

5. Нажмите кнопку подтверждения.

## 3.2 Массовая смена статуса

Доступ: администратор, пользователь

1. В 2D-режиме, удерживая Shift, выделите рамкой нужные элементы на схеме.

2. В появившейся плавающей панели «Выделено: N» нажмите «Изменить статус…».

3. В открывшейся таблице при необходимости уберите лишние строки кнопкой «✕» у строки.

4. Укажите контракт в каждой строке; либо выберите контракт в шапке формы и нажмите «Заполнить пустые» — он проставится всем пока пустым строкам подходящего типа элемента.

5. В шапке формы выберите новый статус — единый для всех строк.

6. Нажмите «Применить».

Кнопка «Применить» заблокирована, пока хотя бы одна строка без указанного контракта.

## 3.3 Рабочая дата (работа задним числом)

Доступ: администратор, пользователь

1. В тулбаре заполните поле «Рабочая дата» — все новые статусы (включая массовую смену) будут датироваться этим моментом, а не текущим.

2. Кнопка «Сейчас» — заполняет поле текущими датой и временем (поле остаётся активным).

3. Кнопка «✕» — полностью очищает поле; система возвращается к использованию текущего момента при каждом действии.

Пока рабочая дата активна, сверху экрана показывается баннер-напоминание об этом.

# Раздел 4. Контракты и партии

## 4.1 Привязка элемента к контракту

Доступ: администратор, пользователь

Контракт указывается в диалоге смены статуса при уходе элемента со статуса «Запланирован» (см. 3.1). Все последующие смены статуса этого элемента автоматически сохраняют тот же контракт, пока он не будет изменён явно.

## 4.2 Назначение элемента на партию

Доступ: администратор, пользователь

Партия — это детализация контракта до конкретной марки с плановой датой поставки. Назначить элемент на партию можно двумя способами:

1. Кликните правой кнопкой по элементу на схеме → пункт «Партия» (если партия уже назначена — пункт называется «Изменить партию…») → выберите партию из списка.

2. Либо прямо в диалоге смены статуса (3.1), если в нём же указывается контракт — партию можно выбрать сразу, без повторного захода в контекстное меню.

Пункт «Партия» в контекстном меню виден всегда, но недоступен, пока у элемента нет контракта.

## 4.3 Управление контрактами

Доступ: только администратор

1. Откройте меню «Настройки» → «Контракты».

2. В списке контракты сгруппированы, с расшифровкой по строкам: план / факт / остаток.

3. Кнопка «Изменить» у контракта — редактирование строк плана поставки (тип элемента + количество) и таблицы инцидентов повреждений на площадке (дата + тип + количество + описание).

Превышение факта и повреждений над планом не блокирует смену статуса элементов — только показывает предупреждение и подсвечивает строку контракта красным.

## 4.4 Управление партиями

Доступ: только администратор

1. «Настройки» → «Контракты» → у нужного контракта нажмите кнопку «Партии».

2. Добавьте партию: плановая дата поставки на площадку + строки «тип + подтип + марка → плановое количество».

3. Партии, в отличие от контрактов, можно удалять.

# Раздел 5. Чертежи и отчёты

## 5.1 Загрузка нового чертежа

Доступ: администратор, пользователь

1. В тулбаре нажмите «Загрузить чертёж».

2. Выберите .dxf-файл на своём компьютере.

3. Дождитесь обработки — чертёж появится в поле выбора чертежа (2.1).

Повторная загрузка файла с тем же именем обновляет геометрию и адресацию элементов, но не сбрасывает уже накопленные статусы и историю.

## 5.2 Экспорт в Excel

Доступ: только администратор

1. Откройте меню «Настройки» → «Экспорт в XLS».

2. Выберите режим: история изменений за период либо снимок актуального статуса на выбранную дату.

3. Укажите период или дату.

4. Скачайте файл.

## 5.3 Экспорт в PDF

Доступ: только администратор

1. «Настройки» → «Экспорт в PDF».

2. Укажите дату отчёта (статусы будут посчитаны актуальными именно на неё).

3. Скачайте PDF — вся схема целиком, подписи марок, легенда цветов статусов, шапка с логотипом и местом для подписей «Составил / Проверил / Утвердил».

## 5.4 Импорт истории статусов из Excel

Доступ: только администратор

Используется для переноса накопленной истории статусов с другого сервера или из резервной копии.

1. «Настройки» → «Импорт истории из XLS».

2. Выберите файл.

3. Выберите режим: «Дополнить» (пропустить уже существующие записи) или «Заменить» (переписать историю сопоставленных элементов заново).

4. Подтвердите импорт.

# Раздел 6. Администрирование

## 6.1 Управление пользователями

Доступ: только администратор

1. «Настройки» → «Пользователи».

2. Для нового пользователя укажите ФИО, логин, роль и пароль (не короче 8 символов, буквы и цифры).

3. Для существующего — измените роль, данные или задайте новый пароль.

Смена пароля пользователю завершает все его текущие сеансы входа, кроме того, из которого производится смена.

## 6.2 Цвета статусов

Доступ: только администратор

1. «Настройки» → «Цвета статусов».

2. Задайте цвет заливки маркера для каждого статуса.

## 6.3 Форма маркеров

Доступ: только администратор

1. «Настройки» → «Форма маркеров».

2. Для каждой пары «слой + тип элемента» выберите: контур элемента (как в оригинале чертежа) либо условный значок — круг, квадрат, треугольник, ромб, шестиугольник.

## 6.4 Цвета зон

Доступ: только администратор

1. «Настройки» → «Цвета зон».

2. Задайте свой цвет для каждого крана — его стоянки на схеме окрасятся тем же цветом автоматически.

## 6.5 Справочник подтипов

Доступ: только администратор

1. «Настройки» → «Справочник подтипов».

2. Для каждого типа элемента — список допустимых подтипов; добавление и удаление применяются сразу.

## 6.6 Экспорт/импорт настроек проекта

Доступ: только администратор

Используется для переноса настроек на другой сервер без ручного пересоздания.

1. «Настройки» → «Экспорт/импорт настроек».

2. Экспорт — сохраняет в файл пользователей (включая пароли), цвета статусов и видимость подписей.

3. Импорт — загружает файл; данные дополняются, ничего не удаляется молча.

# Раздел 7. Личные настройки

## 7.1 Смена собственного пароля

Доступ: все роли

1. «Настройки» → «Сменить пароль».

2. Введите новый пароль — не короче 8 символов, буквы и цифры.

3. Подтвердите. Все остальные ваши сеансы входа (на других устройствах) будут завершены.

## 7.2 Цвет подписей марок

Доступ: все роли

1. «Настройки» → «Цвет подписей марок».

2. Выберите цвет текста подписей марок на схеме.

Настройка личная: меняет отображение только для вас, на то, что видят другие пользователи, не влияет.